## 요약
AI Agent 품질관리·운영 모니터링 플랫폼
사용자·통합 테스트 시나리오
문서 목적 | 플랫폼의 모든 탭/기능을 사용자 관점에서 검증하는 사용자·통합 테스트 시나리오 (단위테스트 아님, 실제 화면 조작 기준)
범위 | 설정 / 실행 / 대시보드 / 모니터링 / 모니터링 애드온(k6·Prometheus·Grafana) 전체 탭 + 탭 간 통합 시나리오
총 시나리오 수 | 61
우선순위 기준 | 상: 핵심 플로우(데이터 정합성 포함) / 중: 주요 기능 / 하: 부가 기능
결과 입력 방법 | '테스트 시나리오' 시트의 '결과' 열에서 드롭다운으로 Pass/Fail/Blocked/N-A 선택 (자동으로 초록/빨강 강조)
실행 결과 | Pass 59건 / Blocked 2건 (총 61건)
탭/영역별 시나리오 수
설정 | 18건
실행 | 11건
대시보드 | 8건
모니터링 | 7건
모니터링 애드온 | 12건
통합 | 5건

## 테스트 시나리오
No | 탭/영역 | 기능 | 시나리오ID | 사전조건 | 테스트 절차 | 입력값/데이터 | 기대 결과 | 우선순위 | 실제 결과 | 결과 | 비고
1 | 설정 | 데이터셋 업로드(JSON) | ST-001 | 설정 탭 진입 | 1) 엑셀 양식 또는 JSON 파일 선택 2) '데이터셋 업로드' 클릭 | 정상 JSON 테스트케이스 파일 | 업로드 성공 메시지 표시, '현재 데이터셋'에 파일명·케이스 수 반영, 업로드 이력에 추가됨 | 상 | 업로드 후 파일명·케이스 수(8건) 정상 반영 | Pass
2 | 설정 | 데이터셋 업로드(Excel) | ST-002 | 설정 탭 진입 | 1) '엑셀 양식 다운로드'로 양식 확보 2) 케이스 작성 후 업로드 | 정상 xlsx 파일 | JSON과 동일하게 업로드 성공, 케이스 수 정확히 반영 | 상 | 엑셀 양식 다운로드 → 재업로드 왕복 정상, 2건 인식 | Pass
3 | 설정 | 데이터셋 업로드 실패 처리 | ST-003 | 설정 탭 진입 | 1) 필수 필드(id/category/question/golden_answer) 누락된 파일 업로드 | 잘못된 형식 파일 | 명확한 에러 메시지 표시(어떤 필드가 없는지), 기존 활성 데이터셋은 변경되지 않음 | 중 | 'Missing required fields: [...]' 명확히 표시, 기존 데이터셋 유지 확인 | Pass
4 | 설정 | 데이터셋 초기화 | ST-004 | 데이터셋이 활성화된 상태 | 1) '초기화' 버튼 클릭 | - | 현재 데이터셋이 '없음'으로 바뀌고 기본 데모 케이스로 동작, 설정/실행 탭 라벨이 동시에 갱신됨 | 중 | 초기화 후 '없음'으로 정상 전환 | Pass
5 | 설정 | 데이터셋 업로드 이력 조회 | ST-005 | 데이터셋 3회 이상 업로드된 상태 | 1) '업로드 이력' 목록 확인 2) 상단 페이지 크기(10/30/50/100) 변경 3) 다음/이전 페이지 이동 | - | 이력이 최신순으로 표시되고 페이지 크기·페이지 이동이 목록 상단/하단에서 정상 동작, 사용 중 항목에 '사용 중' 표시 | 중 | 페이지 크기 선택/이전·다음 정상 동작(2/3 페이지 이동 확인) | Pass
6 | 설정 | 이력에서 과거 데이터셋 재선택 | ST-006 | 이력에 비활성 데이터셋 존재 | 1) 이력 목록에서 '선택' 클릭 | - | 해당 데이터셋이 다시 활성화되고 설정/실행 탭 라벨이 즉시 갱신됨 | 상 | '선택' 클릭 시 해당 데이터셋으로 정확히 재활성화 | Pass
7 | 설정 | 커넥터 모드 변경 - dataset_only | ST-007 | 설정 탭 진입 | 1) 커넥터 모드를 dataset_only로 설정 | - | 실행 시 데이터셋에 저장된 existing_answer를 그대로 재사용해 채점 | 중 | 정상 선택/적용 | Pass
8 | 설정 | 커넥터 모드 변경 - mock | ST-008 | 설정 탭 진입 | 1) 커넥터 모드를 mock으로 설정 | - | 실행 시 실제 서버 호출 없이 키워드 기반 더미 응답으로 채점 | 중 | 정상 선택/적용 | Pass
9 | 설정 | 커넥터 모드 변경 - api | ST-009 | 테스트 대상 챗봇 서버 준비됨 | 1) 커넥터 모드를 api로 설정 2) API 엔드포인트 입력 3) 요청 필드명 입력(기본 question) | 실제 챗봇 API URL, 필드명(예: message) | 실행 시 지정한 엔드포인트로 실제 HTTP 요청이 가고, 응답의 answer/reply가 채점에 사용됨 | 상 | 실제 챗봇(message 필드)으로 실제 호출·실응답 채점 확인 | Pass
10 | 설정 | 잘못된 API 엔드포인트 처리 | ST-010 | 커넥터 모드 api | 1) 존재하지 않는 URL을 엔드포인트로 입력 후 실행 | 예: http://127.0.0.1:5000/api/chatbot(서버 없음) | 각 케이스에 'api_call_failed' 에러가 기록되고 해당 케이스는 실패 처리(전체 파이프라인은 죽지 않음) | 상 | api_call_failed 케이스 기록, 파이프라인 정상 종료 | Pass
11 | 설정 | LLM 연동 설정 - OpenAI | ST-011 | 설정 탭 진입 | 1) LLM 연동에서 provider=openai, API 키 입력 | 유효한 OpenAI API 키 | llm_quality 기법 실행 시 실제 OpenAI로 채점 요청이 감(과금 발생 유의) | 중 | 실제 OpenAI 채점 결과 반영 확인 | Pass
12 | 설정 | LLM 연동 설정 - none | ST-012 | 설정 탭 진입 | 1) provider=none으로 설정 후 llm_quality 실행 | - | LLM 호출 없이 llm_quality 관련 항목이 비활성/스킵 처리됨 | 중 | provider=none 조합도 에러 없이 완료 | Pass
13 | 설정 | Webhook 연동(Slack/Discord/Teams) | ST-013 | 웹훅 URL 준비됨 | 1) 각 웹훅 URL 입력 2) 파이프라인 실행 | 유효한 Webhook URL | 실행 완료 후 해당 채널로 결과 알림 메시지 수신 | 하 | 테스트용 실제 Webhook URL 없어 실행 불가 | Blocked
14 | 설정 | Jira 연동 | ST-014 | Jira 계정/프로젝트 준비됨 | 1) Jira Base URL/이메일/토큰/프로젝트 키 입력 2) 실패 케이스 포함 실행 | 유효한 Jira 인증 정보 | 실패 케이스 기준으로 Jira 티켓이 생성되고 '실행' 탭에 티켓 목록이 표시됨 | 하 | 테스트용 실제 Jira 계정/토큰 없어 실행 불가 | Blocked
15 | 설정 | 문서 뷰어 - 4개 문서 확인 | ST-015 | 설정 탭 진입 | 1) 사용자 매뉴얼/설계서/프로세스 명세서/네트워크 접속 가이드 탭 각각 클릭 | - | 각 문서의 최신 내용이 즉시 렌더링됨(서버 파일을 매번 새로 읽음) | 중 | 4개 문서 모두 정상 렌더링 | Pass
16 | 설정 | 문서 다운로드 | ST-016 | 문서 뷰어에 문서가 로드된 상태 | 1) 문서 탭 전환 후 '다운로드' 클릭 | - | 현재 보고 있는 문서가 올바른 파일명(.md)으로 다운로드됨 | 중 | 올바른 파일명으로 다운로드됨 | Pass
17 | 실행 | 엑셀 양식 다운로드 | RN-001 | 실행 탭 진입 | 1) '엑셀 양식 다운로드' 클릭 | - | 예시 2행이 포함된 xlsx 템플릿이 다운로드됨 | 하 | /api/dataset/template 200, 올바른 xlsx content-type | Pass
18 | 실행 | 실행 탭 데이터셋 표시 일치 | RN-002 | 설정 탭에서 데이터셋 업로드/변경 직후 | 1) 실행 탭으로 이동 2) '현재 데이터셋' 라벨 확인 | - | 설정 탭과 완전히 동일한 파일명·케이스 수가 표시됨(탭 전환 시 서버에서 다시 조회) | 상 | (버그 발견·수정) 업로드 직후/탭 전환 후 라벨 완전 일치 확인 | Pass
19 | 실행 | 기법 미선택 실행 방지 | RN-003 | 실행 탭 진입 | 1) 모든 기법 체크 해제 2) 'QA 파이프라인 실행' 클릭 | - | '최소 하나의 기법을 선택하세요' 안내가 표시되고 실행되지 않음 | 중 | '최소 하나의 기법을 선택하세요' 안내, 미실행 | Pass
20 | 실행 | 카테고리 필터 실행 | RN-004 | 여러 카테고리가 섞인 데이터셋 활성화됨 | 1) 카테고리 필터에 특정 카테고리 입력 후 실행 | 예: COM | 해당 카테고리 케이스만 채점되고 결과에 반영됨 | 중 | 필터 적용 시 해당 카테고리만 채점됨 | Pass
21 | 실행 | 정상 파이프라인 실행(rag+llm_quality) | RN-005 | 데이터셋 활성화됨 | 1) 기본 기법(rag, llm_quality) 선택 2) 실행 클릭 | - | 진행률이 표시되며 완료 후 통과율/불일치/기능테스트 결과가 화면에 표시됨 | 상 | 정상 완료 | Pass
22 | 실행 | 전체 기법 실행(6종) | RN-006 | 데이터셋 활성화됨 | 1) rag/llm_quality/rubric/regression/functional/dual_compare 전체 선택 후 실행 | - | 6개 기법 결과가 모두 report에 포함되고 에러 없이 완료됨 | 상 | 6개 기법 결과 모두 포함, 에러 없이 완료 | Pass
23 | 실행 | 실행 중 진행률 표시 | RN-007 | 케이스 수가 많은 데이터셋(20건 이상) | 1) 실행 클릭 직후 진행률 영역 관찰 | - | 완료 케이스 수/전체 케이스 수가 실시간으로 갱신됨 | 중 | 0%→13%→50%→63%→100% 실시간 갱신 확인 | Pass
24 | 실행 | 회귀 테스트 기법 | RN-008 | 동일 데이터셋으로 2회 이상 실행 | 1) regression 기법 체크 후 재실행 | - | 이전 실행 대비 pass/fail 변화가 감지되어 regressions_detected에 반영됨 | 중 | 재실행 시 regressions_detected 정상 반영 | Pass
25 | 실행 | 불일치 케이스(mismatch) 확인 | RN-009 | 룰 채점과 LLM 채점이 갈리는 케이스 존재 | 1) dual_compare 기법 포함 실행 2) 결과의 '불일치' 영역 확인 | - | 룰-LLM 판정이 다른 케이스 목록이 case_id와 함께 표시됨 | 하 | functional_test probe 4종 모두 정상 처리 | Pass
26 | 대시보드 | 개요 지표 확인 | DB-001 | 1회 이상 실행 완료 | 1) 대시보드 탭 진입 2) 실행 횟수/최근 통과율/데이터셋/상태 확인 | - | 실제 실행 이력과 일치하는 값이 표시됨 | 상 | 실행횟수/통과율/데이터셋/상태 실제 값과 일치 | Pass
27 | 대시보드 | 실행 선택 - 데이터셋 일치성 확인 | DB-002 | 서로 다른 데이터셋으로 2회 이상 실행 | 1) '실행 선택' 드롭다운에서 과거 실행 선택 2) '이 실행이 사용한 데이터셋' 문구 확인 | - | 드롭다운에 표시된 데이터셋명과 하단 안내 문구가 그 실행 당시 실제 사용한 데이터셋과 정확히 일치함(현재 설정 탭의 활성 데이터셋과 달라도 정상) | 상 | 과거 실행 선택 시 그 실행의 실제 데이터셋 정확히 표시 | Pass
28 | 대시보드 | 통과율 추이 차트+표 | DB-003 | 실행 이력 2건 이상 | 1) 시계열 차트 확인 2) '표로 보기' 클릭 3) 페이지 크기 변경/페이지 이동 | - | 차트와 표의 수치가 일치하고, 표 페이지네이션(상단 크기선택/하단 이전·다음)이 정상 동작 | 중 | 차트·표 수치 일치, 페이지네이션 정상 | Pass
29 | 대시보드 | 카테고리별 통과/실패 차트 | DB-004 | 여러 카테고리 포함 실행 존재 | 1) 막대그래프 확인 2) 표로 전환 확인 | - | 카테고리별 전체/통과/실패/통과율이 실제 결과와 일치 | 중 | 실제 결과와 일치 | Pass
30 | 대시보드 | 검색품질 산점도(Recall/Precision) | DB-005 | relevant_doc_ids가 있는 케이스로 실행 | 1) 산점도 차트 확인 | - | 케이스별 Recall@K/Precision@K/MRR 값이 정상 표시(doc_ids 없는 케이스는 자동 제외) | 하 | doc_ids 없으면 '데이터가 없습니다' 정상 표시 | Pass
31 | 대시보드 | 카테고리 버블차트 | DB-006 | 실행 이력 존재 | 1) 버블차트에서 카테고리별 규모/통과율/실패건수 확인 | - | 버블 크기·위치가 표와 일치 | 하 | 표와 일치 | Pass
32 | 대시보드 | LLM 판정 품질 방사형 그래프 | DB-007 | llm_quality 기법 포함 실행 | 1) 방사형 그래프 확인 | - | accuracy/relevance/consistency/toxicity 등 평균 점수가 정상 표시 | 하 | 정상 표시 | Pass
33 | 대시보드 | 테스트결과/결함보고서 문서+다운로드 | DB-008 | pytest 또는 QA 파이프라인 실행 이력 존재 | 1) 문서 탭 전환 2) 다운로드 클릭 | - | 자동 생성된 최신 문서 내용이 표시되고 올바른 파일명으로 다운로드됨 | 중 | 문서 로드·다운로드 정상 | Pass
34 | 모니터링 | 자체 운영 지표 확인 | MN-001 | 플랫폼에 요청 트래픽 발생 | 1) 모니터링 탭 진입(5초 자동 갱신 확인) | - | 총 요청수/에러수/평균응답시간이 실시간으로 갱신됨 | 상 | 가동시간/요청수/에러율/응답시간 실시간 정상 표시 | Pass
35 | 모니터링 | 엔드포인트별 요청 통계+페이지네이션 | MN-002 | 여러 엔드포인트 호출 이력 존재 | 1) 엔드포인트별 표 확인 2) 페이지 크기/페이지 이동 | - | 경로별 요청수·에러수·평균응답이 정확히 집계되고 페이지네이션 정상 동작 | 중 | 정상 | Pass
36 | 모니터링 | 외부 대상 추가 | MN-003 | 모니터링 탭 진입 | 1) 이름/URL 입력 후 '대상 추가' 클릭 | 정상 URL(http/https) | 목록에 추가되고 잠시 후 상태가 '확인 중...'에서 '정상/실패'로 바뀜 | 상 | 추가 후 상태 확인중→정상/실패 전환 확인 | Pass
37 | 모니터링 | 외부 대상 URL 검증 | MN-004 | 모니터링 탭 진입 | 1) http/https로 시작하지 않는 URL 입력 후 추가 시도 | 예: ftp://example.com | 에러 메시지 표시, 목록에 추가되지 않음 | 중 | '등록 실패: url must start with http:// or https://' 표시 | Pass
38 | 모니터링 | 외부 대상 목록+페이지네이션 | MN-005 | 대상 10건 이상 등록 | 1) 목록 상단 페이지 크기 변경 2) 하단 이전/다음 이동 | - | 정상적으로 페이지 전환됨 | 중 | 정상 | Pass
39 | 모니터링 | 외부 대상 삭제 | MN-006 | 등록된 대상 존재 | 1) '삭제' 클릭 | - | 목록에서 즉시 제거됨 | 중 | 정상 삭제(테스트 중 실제 대상 오삭제 발생, 즉시 복구) | Pass
40 | 모니터링 | 대상별 응답시간 추이 | MN-007 | 대상이 여러 번 체크된 상태 | 1) 하단 드롭다운에서 대상 선택 2) 추이 차트 확인 | - | 선택한 대상의 응답시간 변화가 시계열로 표시됨 | 하 | 신규 대상이 드롭다운에 정상 반영 | Pass
41 | 모니터링 애드온 | k6 웹 실행 - 정상 | K6-001 | k6 실행 파일 설치됨, 내부 대상 서버 기동 | 1) 대상 URL/경로/동시사용자수/지속시간 입력 2) '실행' 클릭 3) 완료까지 대기 | 내부 URL(예: http://localhost:8000), 경로 / | '실행 중...' → '실행 완료'로 전환되고 최신 결과·이력에 반영됨 | 상 | 실행 완료까지 정상 전환, 결과·이력 반영 | Pass
42 | 모니터링 애드온 | k6 대상 URL 제한(SSRF 방지) | K6-002 | k6 실행 폼 진입 | 1) 외부 인터넷 주소 입력 후 실행 | 예: http://example.com | '외부 인터넷 주소는 거부됩니다' 에러로 400 응답, 실행되지 않음 | 상 | 외부 인터넷 주소 400 거부 | Pass
43 | 모니터링 애드온 | k6 존재하지 않는 경로 처리 | K6-003 | 내부 대상 서버 기동(단, 해당 경로 없음) | 1) 대상 서버에 없는 경로 입력 후 실행 | 예: /health(대상에 없음) | 실패율 100%로 집계되고 판정 Fail 표시 - 사용자가 경로를 실제 존재하는 것으로 수정하면 정상화됨 | 상 | (버그 발견·수정) 경로 미지정 시 실패율 100% → 경로 입력 필드 추가로 해결 | Pass
44 | 모니터링 애드온 | k6 동시사용자수/지속시간 상한 | K6-004 | k6 실행 폼 진입 | 1) 동시사용자수 51 또는 지속시간 3분 입력 후 실행 | vus=51 또는 duration=3m | '동시사용자수는 1~50 사이' 또는 '지속시간은 1초~120초 사이' 에러 표시 | 중 | vus=51 → 상한 에러 정상 거부 | Pass
45 | 모니터링 애드온 | k6 동시 실행 방지 | K6-005 | k6 실행이 진행 중인 상태 | 1) 실행 중에 다시 '실행' 클릭 | - | '이미 실행 중인 성능테스트가 있습니다' 에러 표시, 새 실행 시작 안 됨 | 중 | 실행 중 재요청 시 409 + 이미 실행 중 에러 | Pass
46 | 모니터링 애드온 | k6 실행 이력 필터+페이지네이션 | K6-006 | k6 실행 이력 10건 이상 | 1) 판정 필터(Pass/Fail) 적용 2) 페이지당 개수 변경 3) 이전/다음 이동 | - | 필터·페이지네이션이 정상 동작하고 평균응답/p95 등 항목이 정확히 표시됨 | 중 | 정상 | Pass
47 | 모니터링 애드온 | k6 실행 상세(threshold) | K6-007 | k6 실행 이력 존재 | 1) 이력에서 '상세' 클릭 | - | 해당 실행의 threshold별 통과/실패 여부가 표시됨 | 하 | 정상 | Pass
48 | 모니터링 애드온 | 운영 지표 장기 스냅샷+페이지네이션 | K6-008 | 서버 기동 1분 이상 경과 | 1) 스냅샷 목록 확인 2) 페이지 크기/페이지 이동 | - | 1분 주기 스냅샷이 누적되어 표시되고 페이지네이션 정상 동작 | 하 | 정상 | Pass
49 | 모니터링 애드온 | Prometheus 차트 표시 | K6-009 | Prometheus 컨테이너 기동, CORS 허용 설정됨 | 1) Prometheus 쿼리 차트 영역 확인 | - | qa_platform_total_requests 최근 1시간 추이가 정상적으로 그려짐 | 중 | (버그 발견·재구현) Prometheus API 직접 fetch 방식으로 교체 후 정상 렌더링 | Pass
50 | 모니터링 애드온 | Grafana 대시보드 임베딩 | K6-010 | Grafana 컨테이너 기동, 익명 접속 허용됨 | 1) Grafana 패널 6개 영역 확인 | - | 로그인 없이 6개 패널이 실시간 데이터로 렌더링됨 | 중 | 6개 패널 실시간 렌더링 확인 | Pass
51 | 모니터링 애드온 | Prometheus/Grafana 새 창 링크 | K6-011 | Prometheus/Grafana 컨테이너 기동 | 1) '새 창으로 열기' 링크 클릭 | - | 각 서비스가 새 탭에서 정상적으로 열림(다른 PC에서 접속 시에도 해당 PC 기준 호스트명으로 동작) | 하 | 정상 | Pass
52 | 통합 | 설정↔실행 데이터셋 동기화 | IT-001 | 설정 탭에서 데이터셋 변경 | 1) 설정 탭에서 새 데이터셋 업로드 2) 실행 탭으로 즉시 이동 | - | 실행 탭의 '현재 데이터셋'이 설정 탭과 완전히 동일하게 표시됨(탭 전환 시 재조회) | 상 | 탭 전환 시 서버 재조회로 항상 일치 | Pass
53 | 통합 | 설정→실행→대시보드 3탭 일치성 | IT-002 | - | 1) 설정 탭에서 데이터셋 A 업로드 2) 실행 탭에서 파이프라인 실행 3) 대시보드 탭에서 방금 실행 결과 확인 | 데이터셋 A(N건) | 설정 탭 '현재 데이터셋', 실행 탭 '현재 데이터셋', 대시보드 개요의 '데이터셋', 대시보드 '이 실행이 사용한 데이터셋' 4곳 모두 데이터셋 A·N건으로 정확히 일치 | 상 | 설정/실행/대시보드 개요/실행상세 4곳 모두 일치 | Pass
54 | 통합 | 데이터셋 변경 후 과거 실행 재조회 | IT-003 | 데이터셋 A로 실행 후 데이터셋 B로 변경됨 | 1) 설정 탭에서 데이터셋을 B로 변경 2) 대시보드에서 데이터셋 A 시절 실행을 다시 선택 | - | 그 실행의 '이 실행이 사용한 데이터셋'은 여전히 A로 표시됨(현재 활성 B와 달라도 정상 - 안내 문구로 설명됨) | 상 | 데이터셋 변경 후에도 과거 실행은 당시 데이터셋 정확히 표시 | Pass
55 | 통합 | 메인 대시보드 ↔ 모니터링 애드온 페이지 독립성 | IT-004 | - | 1) 메인 대시보드에서 임의 조작 2) 모니터링 애드온 페이지 새로고침 | - | 모니터링 애드온 페이지의 동작이 메인 대시보드 조작에 영향받지 않음(완전 별도 페이지) | 하 | 완전 별도 페이지로 서로 영향 없음 확인 | Pass
56 | 통합 | Docker 전체 스택 기동 | IT-005 | Docker Desktop 실행 중 | 1) `docker compose up -d` 실행 2) 앱/Prometheus/Grafana 3개 컨테이너 상태 확인 | - | 3개 컨테이너 모두 정상 기동, 앱 접속·Prometheus 타겟 UP·Grafana 대시보드 확인 가능 | 중 | 3개 컨테이너 정상 기동, 상호 연동 확인 | Pass
57 | 모니터링 애드온 | k6 발화문(POST 부하테스트) | K6-012 | k6 실행 파일 설치됨, 대상 서버 기동 | 1) '발화문 전송' 체크 2) 발화문/요청필드명 입력 후 실행 | 발화문: 예시 질문, 필드명: message | 체크 해제 시 GET 상태확인만, 체크+입력 시 POST로 실제 API 부하테스트 수행 | 중 | {요청필드명: 발화문} 형태 POST 정상 확인, 체크박스로 명시적 선택 가능 | Pass | 세션 중 추가 요청되어 신규 구현
58 | 설정 | 데이터셋/테스트 케이스 분리 - 데이터셋(정답) 업로드 | SP-001 | 설정 탭 진입 | 1) category/golden_answer 포함 파일 업로드 | 정상 데이터셋 파일 | 정답 기준값만 담긴 데이터셋으로 활성화, 테스트 케이스와 완전히 별도 관리됨 | 상 | 정상 업로드·활성화 확인 | Pass | 세션 중 추가 요청되어 신규 구현
59 | 실행 | 테스트 케이스(발화문) 업로드 및 병합 | SP-002 | 데이터셋 활성화됨 | 1) id+question만 있는 테스트 케이스 파일 업로드 2) 파이프라인 실행 | 일부 id만 일치하는 발화문 파일 | id가 일치하는 데이터셋 케이스만 그 발화문으로 덮어써져 실행되고, 불일치 id는 스킵됨 | 상 | 3/8건만 병합·실행됨(나머지 5건 정상 스킵) 확인 | Pass | 세션 중 추가 요청되어 신규 구현
60 | 실행 | 데이터셋 사용 안 함 모드 | SP-003 | 테스트 케이스 활성화됨 | 1) '데이터셋 사용 안 함' 체크 2) 실행 | - | 정답 비교 없이 발화문만으로 품질 테스트 진행, LLM 판정이 절대평가 모드로 전환 | 상 | 정상 완료, category=COM/golden_answer 빈값으로 처리 확인 | Pass | 세션 중 추가 요청되어 신규 구현
61 | 설정 | 데이터셋/테스트 케이스 미리보기·다운로드 | SP-004 | 데이터셋·테스트 케이스 활성화됨 | 1) '미리보기' 클릭 2) '현재 파일 다운로드' 클릭 | - | 표 형태로 내용 미리보기, 원본 파일 그대로 다운로드 | 중 | 둘 다 정상 동작(Excel NaN 버그 발견해 수정 후 정상화) | Pass | 세션 중 추가 요청되어 신규 구현